## План-график
План-график реализации — Система еженедельной управленческой отчётности
Оценки в неделях условны: единственный разработчик, разработка через Claude Code, без внешнего подрядчика. Реальная скорость не подтверждена историческими данными — план нужно калибровать после первых 2 этапов.
№ | Этап | Ключевые задачи | Приоритет (MoSCoW) | Длит. (нед.) | Нед. начала | Нед. окончания | Результат / Deliverable | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Н7 | Н8 | Н9 | Н10 | Н11 | Н12
1 | Подготовка инфраструктуры | Сервер, БД, каркас приложения, репозиторий, базовая аутентификация (логин/пароль, роли на бэкенде) | Must | 1 | 1 | 1 | Развёрнутый пустой каркас с рабочим логином | bar: Н1
2 | MVP: шаблоны и заполнение слайда | Модели Template/Slide, форма создания шаблона (админ), форма заполнения и предпросмотр (спикер), сохранение черновика, «провести слайд» | Must | 2 | 2 | 3 | Спикер может создать и провести слайд по шаблону | bar: Н2 to Н3
3 | MVP: автосборка и PDF-экспорт | Агрегация проведённых слайдов в презентацию, заглушки для несданных слайдов, экспорт в PDF | Must | 2 | 4 | 5 | Одной кнопкой собирается PDF-презентация недели | bar: Н4 to Н5
4 | Пилотный прогон MVP | Тест на одной реальной неделе, сбор замечаний от нескольких спикеров и заказчика | Must | 1 | 6 | 6 | Обратная связь, список правок | bar: Н6
5 | Валидация и доработка | Просмотр слайдов админом, отправка на доработку с комментарием, статусы слайда, блокировка при сборке | Should | 2 | 7 | 8 | Управляемый workflow проверки качества | bar: Н7 to Н8
6 | Уведомления | Оповещение спикеров о необходимости подготовить слайд, напоминание о дедлайне | Should | 1 | 9 | 9 | Админ рассылает напоминания из системы | bar: Н9
7 | Разъединение / пересборка презентации | Откат собранной презентации к отдельным слайдам, повторная сборка после правок | Should | 1 | 9 | 9 | Возможность исправить ошибку после сборки | bar: Н9
8 | Версионирование и архив | Архив недель, история изменений значений полей, версии шаблонов | Should | 2 | 10 | 11 | Доступен архив всех недель с историей правок | bar: Н10 to Н11
9 | Аудит действий | Неизменяемый журнал ключевых действий пользователей | Should | 1 | 11 | 11 | Журнал аудита доступен администратору | bar: Н11
10 | Администрирование пользователей | CRUD учётных записей, назначение ролей, сброс пароля, приглашение по логину | Could | 1 | 12 | 12 | Админ управляет пользователями без правки БД напрямую | bar: Н12
11 | Стабилизация и передача в эксплуатацию | Исправление дефектов, документация для ИТ-отдела (развёртывание, бэкапы), инструкция администратора | Must | 1 | 12 | 12 | Система передана внутреннему ИТ на сопровождение | bar: Н12

## Легенда
Легенда приоритетов (MoSCoW)
Must | Обязательно для соответствующего релиза
Should | Важно, но не блокирует пилотный запуск
Could | Желательно при наличии времени
Won't | Не входит в текущий охват (см. бэклог в SRS и карте историй)
Важное допущение
Недели условны и отсчитываются от старта проекта, а не от календарных дат — стартовая дата с заказчиком не зафиксирована. Оценка длительности этапов не подтверждена историческими данными по скорости разработки (это первый проект такого рода для команды/инструмента), поэтому план стоит воспринимать как ориентир, требующий калибровки после этапов 1–3.